## Sheet1
功能点 | 预估时间(天/人) | 开始时间 | 结束时间
追溯查询后端 | 2d | 2016-06-29
追溯查询前端 | 1d | 2016-07-01
标签模板设计内置标签功能设计 | 2d | 2016-07-03
标签打印界面功能 | 4d | 2016-07-08
界面小修改 | 1d | 2016-07-09
客户模糊查询 | 1d | 2016-07-10
发货查询 | 1d | 2016-07-11
打印日志 | 1d | 2016-07-12
系统单元测试 | 1d | 2016-07-13
系统集成测试 | 1d | 2016-07-14
客户验收测试 | 1d | 2016-07-15